## Blad1
Projekt: |  | Lagerrobot
Projektgrupp: |  | 2 |  |  | Datum: |  | 2014-09-29 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Tomas Svensson |  |  | Version: |  | 0.4
Kurs: |  | Konstruktion med mikrodatorer TSEA29 |  |  | Utfärdare: |  | Tomas Svensson
AKTIVITETER |  |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer | [11 empty] | SUMMA
Nr | Beskrivning |  | Beroenden | timmar | Initialer | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
1 | Implementera buss mellan huvud och styr |  |  | 16 | AY,DL | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 16 | 16
2 | Koppla ihop huvud och styr |  |  | 4 | AY | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 4 | 4
3 | Implementera buss mellan huvud och sensor |  |  | 16 | HS,DL | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 16 | 16
4 | Koppla ihop huvud och sensor |  |  | 4 | AY | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 4 | 4
5 | Sätta upp utvecklingsmiljö för AVR |  |  | 8 | MS | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 8 | 8
6 | Installera mjukvara på huvud (OS, Python, drivare) |  |  | 10 | MS,PK | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10 | 10
7 | Python-modul på PC för att skicka/ta emot data från huvud |  |  | 16 | DW | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 8 | 16
8 | Koppla in linjesensorer på sensorenheten |  |  | 10 | AY | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10 | 10
9 | Koppla in IR-sensor på sensorenheten |  |  | 2 | AY | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 2 | 2
10 | Koppla in motorer på styr |  |  | 2 | AY | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 2 | 2
11 | Koppla in servorn på styr |  |  | 2 | AY | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 2 | 2
12 | Upprätta BT förbindelse mellan huvud och PC |  | 6 | 10 | MS | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10 | 10
13 | Sätta upp utvecklingsmiljö för BeagleBoard (wifi) |  | 6 | 4 | MS | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 4 | 4
14 | Skriva UI för PC |  | 7 | 20 | DW | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 20 | 20
15 | Implementera och testa muxning för linjesensor |  | 8 | 8 | PK | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 8 | 8
16 | Implementera styrning av motorer |  | 10 | 8 | PK | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 8 | 8
17 | Implementera styrning av servon |  | 11 | 20 | HS | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 20 | 20
18 | Testa och felsöka buss mellan huvud och styr |  | 1;2;13 | 16 | HS | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 16 | 16
19 | Testa och felsöka buss mellan huvud och sensor |  | 3;4;13 | 16 | AY | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 16 | 16
24 | Implementera styrlogik |  | 13 | 40 | DL,AY | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 16; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 24 | 40
25 | Implementera läsning av sensorer |  | 15;9 | 16 | HS | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 16 | 16
26 | Mäta respons från motorer och servon |  | 16;17 | 8 | AY | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 8 | 8
27 | Implementera tolkning och utförande av kommandon från PC på huvud |  | 7;19 | 12 | DL | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 12 | 12
28 | Tolka IR-sensordata |  | 25 | 8 | PK | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 8 | 8
29 | Implementera kalibreringsfunktion |  | 37 | 20 | DL | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 12 | 20
30 | Implementera tolkning och utförande av kommandon från huvud på sensorenheten |  | 19;25 | 16 | HS | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 16 | 16
31 | Testa styra servon från styrenheten |  | 26 | 8 | PK | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 8 | 8
32 | Testa styra motorer från styrenheten |  | 26 | 8 | DW | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 8 | 8
33 | Testa styra servon från huvud |  | 18;31 | 8 | DL | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 8 | 8
34 | Testa styra motorer från huvud |  | 18;32 | 8 | DL | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 8 | 8
35 | Implementera läsning av sensordata på huvud |  | 19;30 | 8 | DL | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 8 | 8
37 | Skriva testprogram för linjesensor sensorenheten |  | 25 | 8 | PK | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 8 | 8
38 | Implementera och testa X,Y,Z till servorvinkel konvertering |  | 31 | 32 | MS,HS | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 12 | 32
39 | Implementera och testa gränser för armen |  | 31 | 24 | MS | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 24 | 24
40 | Implementera smoothing-funktion för servorn och motorer |  | 32 | 16 | DL | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 8 | 16
41 | Implementera paketnersättningsfunktion |  | 33 | 16 | PK | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 16 | 16
42 | Implementera fjärrstyrning från PC |  | 27;33;34;35 | 16 | DW | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 11 | 16
43 | Implementera och testa detektion av stoppmarkering |  | 35;37 | 16 | AY | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 16 | 16
44 | Implementera och testa detektion av paket |  | 35;36 | 16 | PK | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 16 | 16
45 | Implementera och testa detektion av stationer |  | 35;37 | 16 | HS | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 16 | 16
46 | Implementera regleringsalgoritm (linjeföljare) |  | 34;37 | 40 | AY,MS | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 40 | 40
47 | Testa styrlogik |  | 43;44;45;46 | 40 | DL,DW | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 32 | 40
48 | Möten |  |  | 72 | alla |  |  |  | Tentaperiod | Tentaperiod | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 72
49 | Dokumentation: Teknisk dokumentation |  |  | 32 | HS | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 24 | 32
50 | Dokumentation: Tidsrapport |  |  | 10 | PK | 1 | 1 | 1 | Tentaperiod | Tentaperiod | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
51 | Dokumentation: Användarhandledning |  |  | 8 | DW | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 8 | 8
52 | Dokumentation: Efterstudie |  |  | 8 | DW | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 8 | 8
53 | Presentation + PP |  |  | 32 | PK | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 32 | 32
54 | Tejpa testbanor |  |  | 3 | DW | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 1 | 3
55 | Dokumentation: Designspecifikation |  |  | 100 | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 33; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 34; TIDPLAN (när), veckonummer 42: 33; TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod | 100
56 | Bufferttid |  |  | 103 | alla |  |  |  | Tentaperiod | Tentaperiod | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 103
M1 | Milstolpe 1: Fungerande kommunikation mellan huvud-, styr- och sensorenhet |  | 18;19 |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 46: Fr | 0
M2 | Milstolpe 2: Läs data (driftinfo, sensorvärden) på PC |  | 35;12;7 |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 47: Fr | 0
M3 | Milstolpe 3: Robotens samtliga motorer och servon kan styras från PC |  | 33;34;27 |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 47: Fr | 0
M4 | Milstolpe 4: Roboten kan följa en linje autonomt |  | 33;34;37;46;54 |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 48: Fr | 0
M5 | Milstolpe 5: Robotens arm har full funktionalitet |  | 38;39;40;42 |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 49: Fr | 0
M6 | Milstolpe 6: Roboten kan stanna på plockstationer och detektera paket |  | 43;44;45;46;47 |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 50: Fr | 0
M7 | Milstolpe 7: Roboten är tävlingsklar |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 51: Fr | 0
BP2 | Beslutspunkt 2: Godkännande av projektplanering, beslut att starta utförandefasen |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: To; TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod
BP3 | Beslutspunkt 3: Godkännande av designspecifikation, beslut att fortsätta utförandefasen |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 45: Fr
BP5 | Beslutspunkt 5: Godkännande av produktens funktionalitet, beslut att leverera |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 51: To
BP6 | Beslutspunkt 6: Godkännande av leverans, beslut att upplösa projektgruppen |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 44: Tentaperiod; TIDPLAN (när), veckonummer 51: Fr
SUMMA |  |  |  | 960 |  | 34 | 35 | 34 | 0 | 0 | 122 | 122 | 123 | 143 | 129 | 110 | 108 | 960
|  |  |  | 64 | AY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 46 | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 116 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | 0 | 24 | 24 | 0
|  |  |  | 72 | DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 12 | 8 | 8 | 0
|  |  |  | 114 | PK | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 17 | 17 | 17 | 1 | 33
|  |  |  | 79 | DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 5 | 11 | 20 | 16
|  |  |  | 275 | alla | 33 | 34 | 33 | 0 | 0 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27
|  |  |  | 766 | 0 | 34 | 35 | 34 | 0 | 0 | 80 | 122 | 123 | 83 | 101 | 78 | 76